Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Zpráva za období: květen - srpen 2012

Název MAS: Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.

Zpracovatel zprávy: Ing. Marie Čápová.

Kontakt: 384 385 688, capova@mas-trebonsko.cz

Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období:

- Vyhlášení výzvy, výběr projektů ( zasedání výběrové komise, veřejná obhajoba, schválení valnou hromadou apod. ), registrace projektů na RO SZIF

2. 5. – 11. 5.  2012 příjem žádostí o dotaci 8. výzva rámci 16. kola příjmu žádostí

24. května 2012  1. Schůzka výboru pro výběr a monitorování projektů

31. května 2012  2. Schůzka výboru pro výběr a monitorování projektů

Správní rada + Programový výbor 7. června 2012

26. června 2012  Valná hromada

28. června 2012 registrace žádostí o dotaci na RO SZIF České Budějovice

20. srpna 2012 vyhlášení 9. výzvy v rámci 17. kola příjmu žádostí

- Účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcích ( školení, konference, semináře apod.) a jejich přínos

22. května 2012 shromáždění starostů mikroregionu Veselsko

23. května 2012 shromáždění starostů mikroregionu Řečicko

30. května 2012 shromáždění starostů mikroregionu Vitorazsko

30. května 2012 shromáždění starostů mikroregionu Jindřichohradecko Západ

6. června 2012   Strunkovice nad Blanicí Jihočeský Venkov 2012

12. června 2012 shromáždění starostů mikroregionu Třeboňsko

25. července 2012 shromáždění starostů mikroregionu Třeboňsko

- Informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS

nebyly pořádány žádné informační a propagační akce

- Zasedání pracovních skupin MAS a jejich závěry

- 24. května 2012  1. Schůzka výboru pro výběr a monitorování projektů

- 31. května 2012  2. Schůzka výboru pro výběr a monitorování projektů

- Správní rada + Programový výbor 7. června 2012

- 26. června 2012  Valná hromada

- Problémy při realizaci SPL ( za uplynulé období i dlouhodobé ):

- Problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2

Nebyly zásadní problémy.

- Problémy při realizaci  IV.1.1

Nebyly zásadní problémy.

- Problémy při vyhlašování výzev, odvolání žadatelů

Nebyly zásadní problémy

- Další

- Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:

- Změny ( uveďte, zda MAS ve sledovaném období provedla změnu SPL a Fichí, změnu důvod a dopad změny – nikoliv podrobně obsah, který je již v hlášení):

Změny v SPL

- Ve sledovaném období došlo ke změně SPL (Hlášení o změnách č. 19)

- Změna základních údajů – identifikace žadatele/příjemce dotace – aktualizace údajů

- Změna ostatních údajů – změna územní působnosti MAS – rozšíření o 8 obcí

Změny ve Fichích

- Byly provedeny změny – aktualizace Fiche 2 a 5 dle metodiky pro tvorbu Fichí platné pro 17. kolo příjmu Žádostí (Hlášení o změnách č.20)

- Souhrn za projekty IV.1.2:

Počet nově přijatých žádostí o dotaci: 18

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 6

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 5

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům na místě realizace: 13

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům ostatní ( v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.):   615

Počet účastí na kontrolách SZIF: 4

Další:

- Zaměstnanci  ( na IV.1.1 ):

| Jméno a příjmení | Pracovní smlouva/DPP/ DPČ | Úvazek/ počet hodin týdně | Náplň práce | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ing. Jaromír Vávra, CSc. | Pracovní smlouva | 30 | - Řídí chod MAS mezi zasedáními správní rady - Řízení rutinních administrativních prací a operativní řízení všech činností MAS - přímé řízení zaměstnanců MAS - Řízení MAS v pracovně právní oblasti včetně personálních rozhodnutí - koordinace realizovaných projektů a činnosti MAS v rámci OP PRV osa IV. LEADER |  |
| Ing. Marie Čápová | Pracovní smlouva | 40 | - Provádění a řízení rutinních administrativních prací spojených s realizací Strategického plánu LEADER na základě pokynů ředitele MAS - Příprava podkladů pro jednání orgánů MAS - Příprava dokladů pro zpracování účetnictví a koordinace spolupráce s účetní firmou - Vedení evidence projektů, záznamů o kontrolách, čerpání dotací a financování z vlastních zdrojů - Koordinace realizovaných projektů a činnosti MAS v rámci OP PRV osa IV. LEADER |  |
| Tomáš Novák | Pracovní smlouva | 40 | - Provádění rutinních administrativních prací spojených s realizací Strategického plánu LEADER na základě pokynů ředitele MAS. - Příprava podkladů pro jednání orgánů MAS - Vedení evidence projektů, záznamů o kontrolách, čerpání dotací a financování z vlastních zdrojů. - Udržování a aktualizace obsahu webových stránek MAS se zvláštním zřetelem na iniciativu LEADER. |  |

- Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle ISÚ):např. účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS

Ve sledovaném období nebyly realizovány jiné činnosti.

- Plánované klíčové aktivity v dalším období:

- příprava  výzev pro následující období včetně všech aktivit s ní souvisejících

- příprava jednání výborů a Správní rady MAS, Valné hromady

- průběžně účast na vzdělávacích seminářích

- provádění kontrol realizovaných projektů

- poskytování konzultací potencionálním žadatelům o dotaci

V Třeboni 20. září 2012                                                          Ing. Jaromír Vávra, CSc.

Ředitel MAS Třeboňsko o.p.s.